## Sheet2
附件1： 东方学院2010-2011学年教学改革活动工作安排进度表
第一阶段：宣传、动员阶段（时间：12月1日-12月20日）
序号 | 工作内容 | 工作要求及完成时间 | 说明
1 | 二级分院（中心）召开一次全体教师会议 | 确定本学年1个教学改革活动主题、1-2项教学改革重点项目、2-3个教学改革活动 | 会议过程要以书面、图片、视频记录将每项活动及时进行新闻报道
2 | 二级分院（中心）将教改活动计划上报教务管理部 | 二级分院（部）要确立一个活动主题，围绕主题开展活动，活动计划以电子表格形式上报教务管理部 | 表格模版参见附件二
第二阶段：主题活动推进阶段（时间：12月21日-2011年4月）
序号 | 工作内容 | 工作要求及完成时间 | 说明
1 | 东方学院第一批特色专业建设立项 | 关于组织申报浙江财经学院东方学院第一批特色专业建设立项的通知（浙财院东教〔2010〕42号）
2 | 东方学院2010年下半年教学改革与教学管理重大课题申报立项 | 关于申报东方学院2010年下半年教学改革与教学管理重大课题的通知（浙财院东教〔2010〕43号）
3 | 东方学院2010年下半年教学改革与教学管理一般课题申报立项 | 关于申报东方学院2010年下半年教学改革与教学管理一般课题的通知（浙财院东教〔2010〕30号）
4 | 二级分院（中心）开展全体教师听课、说课活动 | 以具体通知为准 | 以听课、说课的方式探讨课堂教学方法
5 | 面向学生开展“精彩一课”活动 | 以具体通知为准 | 推出优秀教师，增进师生理解
6 | 教改论文征集 | 以具体通知为准
7 | 开展学生主题班会活动 | 各分院根据专业教学改革的要求，确定一个符合学生特点的主题，开展学生主题班会活动。 | 班会过程要以书面、图片、视频记录将每项活动及时进行新闻报道
8 | 二级分院召开一次学生座谈会 | 了解和征集学生对教学现状的看法和意见 | 座谈会过程要以书面、图片、视频记录将每项活动及时进行新闻报道
9 | 二级分院（中心）组织开展一次教学研讨活动 | 结合各部门的教学工作安排，可邀请其他分院、职能部门、以及校内外专家和行业人士参加研讨 | 将每项活动及时进行新闻报道
10 | 二级分院（中心）召开一次教师教学改革报告会 | 报告会过程要以书面、图片、视频记录 | 将每项活动及时进行新闻报道
11 | 二级分院（中心）进行教改系列活动成果公开展示 | 各分院本次系列活动成果形式可以以论文集、公开展示、视频展示等各种形式出现，不拘一格。 | 将每项活动及时进行新闻报道
第三阶段：总结、方案出台实施（时间：2011年5月-7月）
序号 | 工作内容 | 工作要求及完成时间 | 说明
1 | 二级分院（部）报送活动总结及相关材料 | 以具体通知为准 | 两个总结（一个相关专业成立以来、以及课程教学改革开展以来的经验总结报告；一个本学年教学改革系列活动的情况总结）
2 | 教学改革案例评选活动 | 以具体通知为准
3 | 教学改革优秀论文评选活动 | 以具体通知为准
4 | 教改活动组织奖和教学成果优秀奖评比 | 以具体通知为准
5 | 各分院（中心）进行教改成果讨论交流 | 以具体通知为准
教务管理部联系人：林松洁、杨程佳；联系电话：87571124，87571292。